**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования

Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

(наименование муниципальной программы)

Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя программы)

№ 8-п 25.03.2021

( в редакции от 11.06.2021 №17-п, от 24.09.2021 №35-п, от 08.11.2021 № 43-п, от 27.12.2021 № 59-п.от 20.06.2022 №33-п, от 30.09.2022 №46а-п, от 28.12.2022 №62-п)

(номер. дата нормативно-правового акта, утвердившего программу)

2022

(отчетный год)

1.Основные результаты, достигнутые за отчетный год

(краткая пояснительная записка)

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области», целью которой является сбалансированное , комплексное развитие территории муниципального образования, утверждена постановлением администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет от 25.03.2021 год № 8-п.

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрацией муниципального образования Рубежинский сельсовет проводилась активная работа по реализации основных мероприятий ,запланированных программой на 2022 год.

Реализация основных мероприятий осуществлялась в рамках 11 подпрограмм муниципальной программы.

Проект местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассматривался на заседании Совета депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет и был утвержден решением Совета депутатов от 27.12.2021г. №59.

Доходная часть бюджета исполнена 104,6 %., расходная на 94,0%. В течении года были приняты 3 проекта по внесению изменение в решение о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы, которые за заседании Совета депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет были рассмотрены и приняты.

Проведенные мероприятия и реализация контрольных событий подпрограмм способствовали достижению запланированных показателей в полном объеме.

Расходы бюджета муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на реализацию муниципальной программы в 2022 году произведены в сумме 7919,7 тыс. руб., что составило 98,0 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Рубежинский сельсовет.

Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» и осуществлении реализация подпрограмм за период 2022 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы, и составляет 100%

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2022 года составило 1.0 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования, данные приведены в таблице №3

Эффективность реализации программы признается высокой, так как значение показателя эффективности составляет 0,98

**Таблица № 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** | |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | | | |
| **план** | | **факт**  **на отчетную**  **дату** | |
| **Муниципальная программа**  **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»** | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на обеспечение функций главы администрации Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | % | 100 | 100 | | 100 | |  | |
| 1.2 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу муниципальных органов | % | 100 | 100 | | 100 | |  | |
| 1.3 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | % | 100 | 100 | | 100,0 | |  | |
| 1.4 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете на уплату налогов, сборов и иных платежей | % | 100 | 100 | | 100 | |  | |
| 1.5 | Доля жителей, принимавших участие  в выборах, к числу занесенных в списки участников | % |  |  | |  | |  | |
| Подпрограмма № 2  «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Рубежинский сельсовет» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 | | 100 | |  | |
| Подпрограмма № 3  «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований сельских поселений» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| 3.2 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| 3.3 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу аварийно-спасательной службы | % | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| Подпрограмма № 4  «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 24 | | 24 | | 24 | |  | |
| 4.2 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | | 100 | | 94,6 | |  | |
| 4.3. | Количество освещенных улиц населенных пунктов | единиц | 24 | | 24 | | 24 | |  | |
| 4.4. | Плата за потребление электроэнергии уличного освещения | тыс.руб. | 303,4 | | 327,7 | | 327,7 | |  | |
| Подпрограмма № 5  «Модернизация жилищно -коммунального хозяйства и благоустройство на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество убранных несанкционированных свалок | единиц | 2 | | 2 | | 2 | |  | |
| 5.2 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 2 | | 2 | | 2 | |  | |
| 5.3 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 25 | | 25 | | 25 | |  | |
| 5.4 | Скашивание сорной растительности | га | 10 | | 10 | | 10 | |  | |
| 5.5 | Количество установленных детских площадок | единиц | 1 | | 0 | | 0 | |  | |
| Подпрограмма № 6  «Развитие культуры на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 20 | | 20 | | 20 | |  | |
| 6.2 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | % | 27,0 | | 27 | | 27 | |  | |
| 6.3 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | % | 15,0 | | 15 | | 15 | |  | |
| Подпрограмма № 7  «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области» | | | | | | | | | |
| 7.1 | Количество спортивно массовых мероприятий | единиц | 11 | | 5 | | 5 | |  | |
| 7.2 | Доля граждан, посещающих спортивные массовые мероприятия | % | 25 | | 25 | | 25 | |  | |
| Подпрограмма № 8  «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области» | | | | | | | | | |
| 8.1 | Наличие документов территориального планирования | да | да | | да | |  | |  | |
| 8.2 | Наличие документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости | да | да | | да | |  | |  | |
| 8.3. | Наличие документов для территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Рубежинский сельсовет в цифровой формат |  |  | |  | |  | |  | |

**Таблица № 2**

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» за 2022 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код  бюджетной классификации | | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного  года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Муниципальная  программа | «Устойчивое развитие  территории муниципального образования Рубежинский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области» | всего, в том числе: | 112 | Х | | 100000000 | 6663,5 | 8435,6 | 8435,6 | 7919,7 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | Х | | 100000000 | 6663,5 | 8435,6 | 8435,6 | 7919,7 |
| 2. | Подпрограмма №1 | «Развитие  муниципальной службы в муниципальном образовании Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области » | всего, в том числе: | 112 | Х | | 101000000 | 2707,0 | 3094,1 | 3094,1 | 3094,0 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской обл | 112 | Х | | 101000000 | 2707,0 | 3094,1 | 3094,1 | 3094,0 |
| 3. | Основное мероприятие | Обеспечение деятельности главы муниципального образования и местной администрации  Проведение выборов и  референдумов | всего, в том числе: | 112 | Х | | 1010000000 | 2707,0 | 3094,1 | 3094,1 | 3094,0 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0102 | | 1010110030 | 710,4 | 735,3 | 735,3 | 735,3 |
| 112 | 0104 | | 1010110040 | 1996,6 | 2358,8 | 2358,8 | 2358,7 |
| 112 | 0107 | | 1010110050 |  |  |  |  |
| **4.** | Подпрограмма №2 | «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Рубежинский сельсовет » | всего, в том числе | 112 | X | | 1020000000 | 105,5 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | X | | 1020000000 | 105,5 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| 5. | Основное мероприятие | «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету» | всего, в том числе | 112 | 0203 | | 1020100000 | 105,5 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0203 | | 1020151180 | 105,5 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| 6. | Подпрограмма №3 | «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований сельских поселений » | всего, в том числе | 112 | X | | 1030000000 | 262,0 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | X | | 1030000000 | 262,0 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| 7. | Основное мероприятие | «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований сельских поселений» | всего, в том числе | 112 | 0310 | | 1030100000 | 262,0 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0310 | | 1030170600 | 262,0 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| **8.** | Подпрограмма №4 | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | **всего, в том числе** | 112 | X | | 1040000000 | 894,0 | 1378,8 | 1378,8 | 1317,1 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | X | | 1040000000 | 894,0 | 1378,8 | 1378,8 | 1317,1 |
| 9. | Основное мероприятие | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального значения» | всего, в том числе | 112 | X | | 1040100000 | 894,0 | 1378,8 | 1378,8 | 1317,1 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0409 | | 1040170090 | 894,0 | 1378,8 | 1378,8 | 1078,1 |
| 10. | Подпрограмма №8 | **«**Развитие системы градорегулирования муниципального образования Рубежинский сельсовет | **всего, в том числе** | 112 | X | | 1080000000 | 200,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0412 | | 1080000000 | 200,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 |
| 11. | Основное мероприятие | "Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района оренбургской области за счет средств местного бюджета" | Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0412 | | 1080100000 | 200,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 |
| 112 | 0412 | | 1080173010 | 200,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 |
| **12.** | Подпрограмма №5 | «Модернизация жилищно -коммунального хозяйства и благоустройство на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | **всего, в том числе** | 112 | X | |  | 556,9 | 1650,5 | 1482,7 | 1044,7 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | X | | 1050000000 | 556,9 | 1482,7 | 1482,7 | 1044,7 |
| 13. | Основное мероприятие | «Организация и проведение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | всего, в том числе | 112 | 0501 | | 1050100000 | 15,0 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0501 | | 1050196010 | 15,0 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| 14. | Основное мероприятие | «Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства» | всего, в том числе: | 112 | 0502 | | 1050200000 | 504,9 | 871,7 | 871,7 | 751,4 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0502 | | 1050270030 | 0,00 | 249,9 | 249,9 | 249,9 |
| 112 | 0502 | | 1050270110 | 504,9 | 621,8 | 621,8 | 501,5 |
| 15. | Основное мероприятие | «Содержание мест захоронения» | всего, в том числе: | 112 | 0503 | | 1050400000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района  Оренбургской обл | 112 | 0503 | | 1050464000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Основное мероприятие | «Организация и обеспечение прочих мероприятий, связанных с благоустройством территории» | всего, в том числе | 112 | 0503 | | 1050500000 | 32,0 | 468,6 | 468,6 | 195,9 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0503 | | 1050565000 | 32,0 | 468,6 | 468,6 | 150,9 |
| 112 | 0503 | | 1050565030 |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| **18.** | Подпрограмма №6 | «Развитие культуры на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области Оренбургского района « | всего, в том числе | 112 | X | | 1060000000 | 1932,1 | 2077,2 | 2077,2 | 2061,1 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | X | | 1060000000 | 1932,1 | 2077,2 | 2077,2 | 2061,1 |
| 19. | Основное мероприятие | «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | всего, в том числе | 112 | 0801 | | 1060100000 | 1481,7 | 1566,3 | 1566,3 | 1550,2 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0801 | | 1060170200 | 1481,7 | 1566,3 | 1566,3 | 1550,2 |
| 20. | Основное мероприятие | «Организация библиотечного обслуживания населения» | всего, в том числе | 112 | 0801 | | 1060200000 | 450,4 | 510,9 | 510,9 | 510,9 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0801 | | 1060270210 | 1481,7 | 1566,3 | 1566,3 | 1550,2 |
| 21. | Подпрограмма №7 | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | всего, в том числе | 112 | |  | 1090000000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |  | |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 22. | Основное мероприятие | «Проведение физкультурных мероприятий» | всего, в том числе: | 112 | | 1101 | 1090100000 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского  района Оренбургской | 112 | | 1101 | 1090170310 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Таблица № 3

Оценка эффективности муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле



где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

Хпланn – плановое значение n-го показателя (индикатора);

Хфактn– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;

Fфакт–сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы (программы) используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается высокой, если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается средней, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализаций программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, если значение составляет не менее 0,70.

***Подпрограмма №*1** "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области"

n=100:100+100:100+100:100+100:100=4,0:4=1,0

Z=3094,1:3094,0=1,0

R=1,0:1,0х100%=1,0

Эффективность составила 1,0 и признается высокой

***Подпрограмма 2.*** Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Рубежинский сельсовет»

n=100:100=1

Z=105,5:105,5=1

R=1:1=1,0

Эффективность составила 1,0 и признается высокой

***Подпрограмма 3*.** «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований сельских поселений»

n=100:100+100:100+100:100=3:3=1

Z=286,8:286,8=1

R=1:1х100%=1

Эффективность составила 1,0 и признается высокой

**П*одпрограмма 4****.* «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

n=24:24+94,6:100+24:24+303,4 :327,7=3,88:4=0,97

Z=1078,1:1139,8=0,95

R=0,95 :0,97 х 100%=0,98

Эффективность составила 0,98 согласно методики, признается высокой

***Подпрограмма 5*.** «Модернизация жилищно -коммунального хозяйства и благоустройство на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» n=2:2+2:2+25:25+10:10+1:1=5:5=1,0

Z=1044,7 : 1482,7=0,70

R=0,70 :1,0х 100%=0,70

Эффективность составила 0,70 согласно методики, признается средней.

***Подпрограмма 6.*** «Развитие культуры на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

n=20:20+27:27+15:15=3:3=1

Z=2061,1:2077,2=0,99

R=0,99 :1,0 х 100%=0,99

Эффективность составила 0,99 признается высокой.

***Подпрограмма 7*** «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

n=5:5+25:25=2:2=1

Z=5 :5=1

R=1 :1,0 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 согласно методики, признается высокой

***Подпрограмма 8.*** «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Рубежинский сельсовет»

n=1:1+1:1 =2:2=1

Z=239,0:239,0=1,0

R=1 :1,0 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 согласно методики

Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

n=1+1+1+0,98+0,70+0,99+1+1=7,67 :8 =0,96

Z=7919,7 :8435,6=0,94

R=0,94 :0,96 х 100%=0,98

Эффективность составила 0,98 согласно методики, признается высокой.